## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Schweizer Hugo |  |  | Projet: | P_Parking
Temps total: |  | 14 heures 5 minutes |  |  | Date: | 28.08.2026 au 30.10.2026 - P_Parking
|  | 480 | 365 | 845
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2026-08-28 | 1 | 0 | Analyse | Introduction au module
35 | 2026-08-28 | 1 | 0 | Documentation | Completion du rapport |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2026-08-28 |  | 30 | Documentation | Remplissage de la planification |  | Implémentation | 2 | 5
35 | 2026-08-28 |  | 30 |  | J'ai aidé un camarade pour github DeskTop |  | Test | 3 | 10
35 | 2026-08-28 |  | 30 | Documentation | Remplissage de la planification |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2026-09-04 |  | 15 | Documentation | Planification finie |  | Absent | 5 | 20
36 | 2026-09-04 |  | 30 | Implémentation | Initialisation C# terminée (Imaginer et créer l'interface utilisateur pour pouvoir y afficher les données dès qu'elles seront utilisables.) |  |  | 6 | 25
37 | 2026-09-11 |  | 30 | Implémentation | Interface utilisateur finie (Avec de fausses données, il faut simplement les remplacer) |  |  | 7 | 30
37 | 2026-09-11 | 1 | 30 | Implémentation | J'ai créé et initailisé toutes les classes nécessaires (tous leurs attributs, et leur concepteur) |  |  | 8 | 35
37 | 2026-09-11 |  | 30 | Implémentation | J'ai ajouté le faite de pouvoir entrer un vehicule (plus qu'as verifier si la plaque est bonne) | en cours de I106, pendant le temps libre |  |  | 40
37 | 2026-09-11 |  | 30 | Implémentation | Vérification de la plaque d'immatriculation faite | en cours de I106, pendant le temps libre |  |  | 45
38 | 2026-09-18 | 1 | 0 | Implémentation | Vérification de la plaque d'immatriculation améliorée ( je me suis rendu compte qu'elle ne gérait pas tout les cas) et création du ticket faite |  |  |  | 50
38 | 2026-09-18 | 1 | 30 | Implémentation | Sortie d'un véhicule finie, il y a différents messages d'erreurs si le véhicule n'est pas dans le parking ou si la place est déjà libre. Ça nous demande bien si on est sur de vouloir sortir la voiture et nous affiche toutes les informations qui sont en relation. |  |  |  | 55
39 | 2026-09-23 | 1 | 0 | Implémentation | Affichage du parking graphiquement avec les numeros de place et une indications de si elles sont libres ou non. | Fait à moitié en cours I106, pendant le temps libre
39 | 2026-09-25 |  | 30 | Implémentation | Recherche d'un vehicule dans le parking, affiche les informations du vehicule si réussi et de son ticket actuelle ( si il était déjà venu dans le parking au paravent, cet ancien ticket ne sera pas affiché).
39 | 2026-09-25 |  | 20 | Implémentation | Fermer l'application si on met autre chose que les options affichée et qu'on dise "oui".
40 | 2026-10-02 | 2 | 30 | Implémentation | J'ai modifié le calcule du temps et le calcule du prix du ticket qui n'était pas du tout correcte, et j'ai aussi ajouté un prix de ticket minimum. L'affiche du ticket aussi à été modifié ainsi que les véhicules présents dans le parking quand on affiche le parking.
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
60 | 0 | 60 | Analyse | 1 h 00 min | 7.362% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
360 | 260 | 620 | Implémentation | 10 h 20 min | 76.07% | Implémentation | 44 h 00 m | 50%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
60 | 75 | 135 | Documentation | 2 h 15 min | 16.56% | Documentation | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
480 | 335 | 815 | Total | 13 h 35 min | 15.44% | Total |  | 100%
5280